## IRAP-Eylemler-İzleme
Donem | Durum | GerceklesenFaaliyetler | MevcutDurum | PlanlananFaaliyetler | SorumluKurum | Il | EylemNumarasi | EylemAciklama | Yuzde
Eylemler | - |  |  |  | Antakya Kaymakamlığı | - | 31-A1-H6-E4 | Metruk yapıların belirlenmesi ve gerekli mercilere bildirilmesi | 0
Eylemler | - |  |  |  | İskenderun Kaymakamlığı,Arsuz Kaymakamlığı,Defne Kaymakamlığı,Erzin Kaymakamlığı,Payas Kaymakamlığı,Altınözü Kaymakamlığı,Hassa Kaymakamlığı,Samandağı Kaymakamlığı,Yayladağı Kaymakamlığı,Reyhanlı Kaymakamlığı,Antakya Kaymakamlığı,Belen Kaymakamlığı,Kumlu Kaymakamlığı,Dörtyol Kaymakamlığı,Kırıkhan Kaymakamlığı | - | 31-A1-H8-E7 | 7269 sayılı kanun kapsamında arazinin tehlikeli durumu ve gördüğü hasar bakımından yıktırılması gereken binalara yönelik çalışmaların yapılması | 13

## IRAP-2022-1-İzleme
Donem | Durum | GerceklesenFaaliyetler | MevcutDurum | PlanlananFaaliyetler | SorumluKurum | Il | EylemNumarasi | EylemAciklama | Yuzde
2022-1 | Tamamlandı | Metruk binaların yıkımı sağlanmaktadır. |  | ilgili kurumlar tarafından yıkımlarının sağlanması | İskenderun Kaymakamlığı,Arsuz Kaymakamlığı,Defne Kaymakamlığı,Erzin Kaymakamlığı,Payas Kaymakamlığı,Altınözü Kaymakamlığı,Hassa Kaymakamlığı,Samandağı Kaymakamlığı,Yayladağı Kaymakamlığı,Reyhanlı Kaymakamlığı,Antakya Kaymakamlığı,Belen Kaymakamlığı,Kumlu Kaymakamlığı,Dörtyol Kaymakamlığı,Kırıkhan Kaymakamlığı | Hatay | 31-A1-H8-E7 | 7269 sayılı kanun kapsamında arazinin tehlikeli durumu ve gördüğü hasar bakımından yıktırılması gereken binalara yönelik çalışmaların yapılması | 100
2022-1 | Devam Ediyor | Ruhsatsız ve izinsiz yapılan yapıların yıkımı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. |  | Ruhsatsız ve izinsiz yapılan yapıların yıkımı takip edilmektedir. | Arsuz Belediye Başkanlığı,Belen Belediye Başkanlığı,Antakya Belediye Başkanlığı,Dörtyol Belediye Başkanlığı,Erzin Belediye Başkanlığı,Reyhanlı Belediye Başkanlığı,Yayladağı Belediye Başkanlığı,Altınözü Belediye Başkanlığı,İskenderun Belediye Başkanlığı,Defne Belediye Başkanlığı,Payas Belediye Başkanlığı,Kumlu Belediye Başkanlığı,Samandağ Belediye Başkanlığı,Hassa Belediye Başkanlığı,Kırıkhan Belediye Başkanlığı | Hatay | 31-A1-H8-E2 | Ruhsatsız ve izinsiz yapılan yapıların yıkımının sağlanması | 85
2022-1 | Devam Ediyor | Taşkın sahalarında izinsiz yapılaşmaya izin verilmemektedir. |  | İzin verilmemektedir. | Arsuz Belediye Başkanlığı,Belen Belediye Başkanlığı,Antakya Belediye Başkanlığı,Dörtyol Belediye Başkanlığı,Erzin Belediye Başkanlığı,Reyhanlı Belediye Başkanlığı,Yayladağı Belediye Başkanlığı,Altınözü Belediye Başkanlığı,İskenderun Belediye Başkanlığı,Defne Belediye Başkanlığı,Payas Belediye Başkanlığı,Kumlu Belediye Başkanlığı,Samandağ Belediye Başkanlığı,Hassa Belediye Başkanlığı,Kırıkhan Belediye Başkanlığı | Hatay | 31-A1-H8-E5 | Taşkın sahalarında izinsiz yapılaşmaya ilişkin denetimlerin artırılması | 80
2022-1 | Devam Ediyor | Afete maruz konut yıkılmamıştır. |  | Afete maruz bir bölge olmamıştır. | Arsuz Belediye Başkanlığı,Belen Belediye Başkanlığı,Antakya Belediye Başkanlığı,Dörtyol Belediye Başkanlığı,Erzin Belediye Başkanlığı,Reyhanlı Belediye Başkanlığı,Yayladağı Belediye Başkanlığı,Altınözü Belediye Başkanlığı,İskenderun Belediye Başkanlığı,Defne Belediye Başkanlığı,Payas Belediye Başkanlığı,Kumlu Belediye Başkanlığı,Samandağ Belediye Başkanlığı,Hassa Belediye Başkanlığı,Kırıkhan Belediye Başkanlığı | Hatay | 31-A1-H6-E11 | Afete maruz bölge kararı bulunan yerlerde konutların durumlarının (konutların yıkılıp yıkılmadığı, konutların boşaltılıp boşaltılmadığı, yeni konut yapılıp yapılmadığı) tespit edilmesi | 75
2022-1 | Devam Ediyor | Riskli bölge olarak belirlenmiş alanlarda yapılaşma bulunmamaktadır. |  | Riskli yerlerde yapılaşma bulunmamaktadır. | Arsuz Belediye Başkanlığı,Belen Belediye Başkanlığı,Antakya Belediye Başkanlığı,Dörtyol Belediye Başkanlığı,Erzin Belediye Başkanlığı,Reyhanlı Belediye Başkanlığı,Yayladağı Belediye Başkanlığı,Altınözü Belediye Başkanlığı,İskenderun Belediye Başkanlığı,Defne Belediye Başkanlığı,Payas Belediye Başkanlığı,Kumlu Belediye Başkanlığı,Samandağ Belediye Başkanlığı,Hassa Belediye Başkanlığı,Kırıkhan Belediye Başkanlığı | Hatay | 31-A1-H6-E25 | Risk haritalarında özellikle riskli bölge olarak belirlenmiş alanlarda yapılaşmanın denetlenmesi | 70
2022-1 | Devam Ediyor | Kaçak yapılarla ilgili gerekli tedbirler belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından izlenmektedir. |  | Kaçak yapılar İmar müdürlüğünce takip edilmektedir. | Arsuz Belediye Başkanlığı,Belen Belediye Başkanlığı,Antakya Belediye Başkanlığı,Dörtyol Belediye Başkanlığı,Erzin Belediye Başkanlığı,Reyhanlı Belediye Başkanlığı,Yayladağı Belediye Başkanlığı,Altınözü Belediye Başkanlığı,İskenderun Belediye Başkanlığı,Defne Belediye Başkanlığı,Payas Belediye Başkanlığı,Kumlu Belediye Başkanlığı,Samandağ Belediye Başkanlığı,Hassa Belediye Başkanlığı,Kırıkhan Belediye Başkanlığı | Hatay | 31-A1-H6-E6 | Kaçak yapılarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması | 70
2022-1 | Devam Ediyor | Kırsal mahalle içi yol güzergahlarında, heyelan ve kaya düşmesinden kaynaklı etkilenen yapı bulunmamaktadır. |  | Etkilenen yapı bulunmamaktadır. | Arsuz Belediye Başkanlığı,Belen Belediye Başkanlığı,Antakya Belediye Başkanlığı,Dörtyol Belediye Başkanlığı,Erzin Belediye Başkanlığı,Reyhanlı Belediye Başkanlığı,Yayladağı Belediye Başkanlığı,Altınözü Belediye Başkanlığı,İskenderun Belediye Başkanlığı,Defne Belediye Başkanlığı,Payas Belediye Başkanlığı,Kumlu Belediye Başkanlığı,Samandağ Belediye Başkanlığı,Hassa Belediye Başkanlığı,Kırıkhan Belediye Başkanlığı | Hatay | 31-A1-H6-E9 | Kırsal mahalle içi yol güzergahlarında, heyelan ve kaya düşmesinden etkilenen ve etkilenmesi muhtemel bölgelerin tespit edilerek kayıt altına alınması | 70
2022-1 | Devam Ediyor | Denetim ve izleme faaliyetlerinin etkin hale getirilmesi |  | denetim ve izleme faaliyetleri yerine getirilmeye çalışılmaktadır. | Arsuz Belediye Başkanlığı,Belen Belediye Başkanlığı,Antakya Belediye Başkanlığı,Dörtyol Belediye Başkanlığı,Erzin Belediye Başkanlığı,Reyhanlı Belediye Başkanlığı,Yayladağı Belediye Başkanlığı,Altınözü Belediye Başkanlığı,İskenderun Belediye Başkanlığı,Defne Belediye Başkanlığı,Payas Belediye Başkanlığı,Kumlu Belediye Başkanlığı,Samandağ Belediye Başkanlığı,Hassa Belediye Başkanlığı,Kırıkhan Belediye Başkanlığı | Hatay | 31-A1-H8-E1 | Yapı kontrol şube müdürlüklerinin denetim ve izleme faaliyetlerinin etkin hale getirilmesi | 70
2022-1 | Tamamlandı | İlçemizde bulunan dere yatağı, menfez ağızları rogarların Belen Belediyesi ile Hatsu tarafından temizliğinin tamamlandığı resmi yazı ile bildirilmiştir. |  | İlçemizde bulunan dere yatağı menfez ve roğarların temizletilmesi 25.01.2022 tarihli ve 2548 sayılı yazımız ile destekleyici kurumlarBüyükşehir Belediyesi Hatsu Genel Müdürlüğü ve Belen Belediyesinden talep edilmiş, destekleyici kurumlar tarafından gerekli çalışmaların yapıldığı yazı ve fotoğraflar ile bildirilmiştir. | İskenderun Kaymakamlığı,Arsuz Kaymakamlığı,Defne Kaymakamlığı,Erzin Kaymakamlığı,Payas Kaymakamlığı,Altınözü Kaymakamlığı,Hassa Kaymakamlığı,Samandağı Kaymakamlığı,Yayladağı Kaymakamlığı,Reyhanlı Kaymakamlığı,Antakya Kaymakamlığı,Belen Kaymakamlığı,Kumlu Kaymakamlığı,Dörtyol Kaymakamlığı,Kırıkhan Kaymakamlığı | Hatay | 31-A1-H8-E7 | 7269 sayılı kanun kapsamında arazinin tehlikeli durumu ve gördüğü hasar bakımından yıktırılması gereken binalara yönelik çalışmaların yapılması | 100

## IRAP-2021-2-İzleme
Donem | Durum | GerceklesenFaaliyetler | MevcutDurum | PlanlananFaaliyetler | SorumluKurum | Il | EylemNumarasi | EylemAciklama | Yuzde
2021-2 | Tamamlandı |  |  |  | Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H1-E2 | Deprem öncesi, sırası ve sonrasına yönelik yapılması gerekli olan uygulamalar hakkında broşür, billboard ve diğer yaygınlaştırma araçları ile gösteriminin sağlanması | 100
2021-2 | Devam Ediyor | yazılı ve görsel basında sosyal medya paylaşımlar gerçekleştirildi |  | ilerleyen faaliyet takvimi doğrultusunda bilgilendirme paylaşımları devam edecektir | Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H2-E10 | İlimize yönelik orman yangınları ile ilgili çalışmaları bulunan akademisyenler , Oda temsilcileri ve kurum temsilcilerinin bulunduğu sosyal platform, mail grupları vb. aktif ortamlar oluşturulması | 90
2021-2 | Tamamlandı | Hrt Tv'de afetlerle ilgili bilgilendirme programı yapıldı. Sosyal medyada afetlerle ilgili bilgilendirici videolar paylaşıldı. |  | 2022 yılında da benzeri programlar devam edecek | Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H1-E1 | Deprem konulu bilgilendirici videolar ve eğitim programlarının yerel medya, televizyon, radyo ve benzeri ortamlarda yayınlanması_x000d_ | 100
2021-2 | Tamamlandı | 2021 Afet Eğitim Yılı Çalışmaları kapsamında Kamu kurum kuruluşları, özel kuruluşlar, Üniversiteler, belediyeler, STK'lar ve AFAD Gönüllülülerinden oluşan 76 "Afet Farkındalık Eğitmenine" İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile "Afet Farkındalık Güncelleme Eğitimi" düzenlendmiştir. Kamu kurum kuruluşları, özel kuruluşlar, Üniversiteler, belediyeler, STK'lar ve AFAD Gönüllülülerinden oluşan 84 personele "Afet Faarkındalık Eğitmen Eğitimi" verilmiştir. İlimizde 160 Afet Farkındalık Eğitmeni bulunmaktadır. |  |  | Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H4-E1 | Deprem ve afet bilinci eğitimi verebilecek eğiticilerin eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi | 100
2021-2 | Tamamlandı | 1-7 Mart Deprem Haftası’ında Melodi Radyo’ya canlı olarak konuk olunup vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme yapılmıştır. HRT (Hatay Radyo Televizyonu) AKDENİZ Yerel Televizyonunda; sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan “Can Çapar ile Yeni Bir Gün” programında İl Müdürlüğümüz personeli tarafından her Salı günü Afet Farkındalık Eğitim konuları ilgili personel tarafından 30 dakikalık 14 programda sunulmuştur. "Depremin İlk 6 Saati Hayat Meselesi" Kamu Spotu yerel televizyonlarda yayınlanmaktadır. "Depremin İlk 6 Saati Hayat Meselesi" Kamu Spotu Alışveriş Merkezlerinde yer alan Teknoloji Marketlerdeki ekranlarda ve dijital bilboardlarda yayınlanmıştır. "Depremin İlk 6 Saati Hayat Meselesi" sosyal medyada yayınlanmıştır. |  |  | Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H1-E1 | Deprem konulu bilgilendirici videolar ve eğitim programlarının yerel medya, televizyon, radyo ve benzeri ortamlarda yayınlanması_x000d_ | 100
2021-2 | Tamamlandı | Halka yönelik AFAD zoom platfrormu üzerinde çevrimiçi ve yüz yüze verilen AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan Afet Farkındalık (Birey ve Aileler İçin Temel Afet Bilinci) Eğitimlerinde vatandaşlara; Zorunlu Deprem Sizgortasının Tanımı Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Neleri Kapsar? Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Neleri Kapsamaz? Sigorta primi tutarını 3 faktör ZDS kapsamında bulunan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar Sigorta yaptırmak için gerekli bilgiler Hasar Bildirimi Hasar durumunda DASK idaresine gönderilecek belge ve bilgilere ek olarak Deprem, Yangın, Sel, Olumsuz Hava Koşulları, Hırsızlık vb. Sigortaları konusunda bilgi verilmktedir |  |  | Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H1-E11 | DASK'ın yaygınlaştırılması için halkın bilinçlendirme çalışmalarının yapılması | 100
2021-2 | Tamamlandı | Afet Farkındalık Eğitimiyle ilgili basın metinleri yazılı (gazete), görsel (sosyal medya, yerel televizyonlarda) kamu spotları yayınlanmaktadır. |  | 2022 yılında faaliyetlere devam edilmesi planlanmaktadır. | Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H1-E13 | Yazılı ve görsel medya ile toplum bilinçlendirilmesi | 100
2021-2 | Tamamlandı | 2021 Afet Eğitim Yılı Çalışmaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde tüm öğrencilere (442.322) zoom ve eba üzerinden çevrimiçi "Okullar İçin Afet Farkındalık Eğitimi" verilmiştir. Eğitimde; Sel ve Taşkın öncesi, sırası ve sonrası ile ilgili bilgiler verilmektedir. |  |  | Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H1-E21 | Okullarda, halk eğitim merkezlerinde halka Sel/Taşkın ile ilgili eğitimlerin verilmesi | 100
2021-2 | Tamamlandı | Halka yönelik AFAD zoom platfrormu üzerinde çevrimiçi ve yüz yüze verilen AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan Afet Farkındalık (Birey ve Aileler İçin Temel Afet Bilinci) Eğitimlerinde vatandaşlara Deprem Sonrası İkincil Afet olan; Artçı Depremler, Tsunami ve Yangından Korunma ile ilgili bilgiler verilmektedir. Hatay İlinde 2021 Afet Eğiim Yyılında 1.388.991 vatandaşımıza Afet Farkındalık Eğitimi verilmesi hedeflendmektedir. 7 Aralık 2021 itibariyle 1.377.894 vatanaşımıza eğitim verilmiştir. |  |  | Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H1-E3 | Deprem sonrası ikincil afetler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlı eğitim faaliyetlerinde bulunulması | 100
2021-2 | Tamamlandı | Halka yönelik AFAD zoom platfrormu üzerinde çevrimiçi ve yüz yüze verilen AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan Afet Farkındalık (Birey ve Aileler İçin Temel Afet Bilinci) Eğitimlerinde vatandaşlara Kütle Hareketleri ile ilgili; -Heyelan Belirtileri -Heyelan Öncesi Alınacak Önlemler - Heyelan sırasında kapalı alanda ve dışarıda yapılması gerekenler - Heyelan sonrası yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verilmektedir. 2021 Afet Eğitim Yılı Çalışmaları kapsamında 1.377.894 vatandaşımıza eğitim verilmiştir. |  |  | Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H1-E8 | Kütle hareketlerinin meydana gelme nedenleri, kütle hareketlerini önleme ve iyileştirme yöntemleri ile ilgili vatandaşlara eğitim verilmesi | 100
2021-2 | Tamamlandı | 2021 Afet Eğitim Yılı çalışmaları kasamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Afet Farkındalık Eğitimi düzenlenmesinin ardından "Deprem ve Bina Tahliye Tatbikatı" düzenlenmektedir. 2021 Afet Yılı Çalışmaları kapsamında AFAD Başkanlığınca İlimize gönderilen "Afet ve Acil Durum Deprem Simulasyon Tırı" ile Antakya, İskenderun ve Kırıkhan" ilçelerinde deprem simulasyonu yapılmıştır. |  |  | Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H4-E5 | İl genelinde tüm kamu kurumlarının deprem ve etkilerine karşı hazır bulunuş düzeylerine ilişkin tatbikatlar düzenlenmesi | 100
2021-2 | Devam Ediyor |  |  |  | Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H1-E14 | AFAD'ın Afet bilinci eğitimlerinde Orman Yangını konusuyla ilgili de bilgiler vermesi | 80
2021-2 | Devam Ediyor | Halka yönelik AFAD zoom platfrormu üzerinde çevrimiçi ve yüz yüze verilen AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanan Afet Farkındalık (Birey ve Aileler İçin Temel Afet Bilinci) Eğitimlerinde vatandaşlara; Yangın Öncesi, Sırası ve sonrası ile ilgili bilgiler verilmektedir. Orman Yangınları görüldüğünce 112 Acill Çağrı Merkezinin aranarak ihbar edilmesi ile ilgili bilgiler verrilmektedir. |  | Afet Farkındalık Eğitimii sunumları AFAD Başkanlık tarafından standart sunum olarak hazırlanmaktadır. 2022 Yılında AFAD Başkanlığın görüşü alınarak "Orman Yangınları" bölümü eklenmesi planlanmaktadır. | Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | Hatay | 31-A1-H1-E14 | AFAD'ın Afet bilinci eğitimlerinde Orman Yangını konusuyla ilgili de bilgiler vermesi | 90